**Информация о проделанной работе по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ Детский сад «Баяр»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Форма реализации** | **ответственные** | **Срок исполнения** | **Отметка о выполнении** |
| **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** | | | | |
| Издание приказа о внедрении профстандартов в МБДОУ | Приказ | Заведующий | Январь 2017 года | Издан приказ № 9/1 о/д от 10.01.2017 |
| Разработка плана работы по внедрению профстандартов в МБДОУ | Приказ об утверждении плана, план | Заведующий | Январь 2017 года | Издан приказ № 9/1 о/д от 10.01.2017, разработан план |
| Изучение нормативно-правовой базы по внедрению профессиональных стандартов | Подборка нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение профстандартов, изучение интернет-ресурсов | Заведующий, воспитатель | Январь 2017 года | Проведен анализ нормативной документации |
| Определение профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБДОУ, изучение штатного расписания МБДОУ с целью установления должностей и функций работников, которые попадают под действие профстандартов | Изучение нормативной базы, интернет-ресурсов , выявление педагогических работников, подлежащих переходу на профстандарт | Заведующий | Январь 2017 года | Определены профессиональные стандарты, необходимые к внедрению в МБДОУ |
| Изучение профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБДОУ:   * Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) * Педагог-психолог (психолог в сфере образования) * Педагог дополнительного образования детей * Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией * Повар | Изучение принятых профессиональных стандартов | Заведующий | До декабря 2017 года | Изучены профессиональные стандарты, отчет рабочей группы от 17.05.2017 |
| **Рабочая группа по внедрению профстандартов** | | | | |
| Создание рабочей группы по изучению профтстандартов:   * Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Издание приказа, разработка и утверждение положения о рабочей группе | Заведующий | январь 2017 года | Приказ № 9/2 от 10.01.2017, разработано Положение о рабочей группе |
| Разработка плана работы рабочей группы по внедрению профстандартов в МБДОУ | Приказ, план работы рабочей группы | Заведующий, | январь 2017 года | Разработан план работы рабочей группы от 10.01.2017 |
| Проведение заседаний рабочей группы по внедрению профстандартов (по плану рабочей группы) |  | Заведующий, руководитель рабочей группы | Не менее трех раз в год | Проведено 3 заседаний рабочей группы |
| **Работа по внедрению профстандартов: мониторинг** | | | | |
| Поведение мониторинга профстандартов с целью изучения требований, изложенных в профстандартах педагог (воспитатель), педагог-психолог, педагог дополнительного образования детей и взрослых для соответствующих должностей. | Изучение профессиональных стандартов | Заведующий, воспитатель | До 31.05. 2017 года | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в МБДОУ, отчет от 17.05.2017 |
| Изучение и анализ должностных инструкций работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту с целью соответствия профстандартам:   * Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Изучение и анализ должностных инструкций педагогов с целью выявления соответствия или несоответствия требованиям соответствующих должностям профстандартов, разработка и утверждение проектов должностных инструкций, рассмотрение проектов рабочей группой | Заведующий, воспитатель | До 31.05.2018 года | Изучены должностные инструкции работников МБДОУ, подлежащих переходу на профессиональные стандарты, разработаны проекты должностных инструкций |
| **Работа по внедрению профстандартов: работа с кадрами** | | | | |
| Стартовая оценка готовности работников МБДОУ, подлежащих переходу на работу по внедряемым профтсандартам, к работе в соответствии с требованиями профстандарта, выявление основных трудностей. | Самодиагностика , оценка результатов самодиагностики готовности к работе в условиях внедрения профстандартов | Заведующий, воспитатель, | До 31.12.2017 года | Проведена самодиагностика 13.09.2017 |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов МБДОУ на основании результатов диагностики. | Планы индивидуального профессионального развития педагогов, составленные с учетом результатов диагностики готовности к работе в условиях профстандартов | Заведующий, воспитатель, | До 31.12.2017 года | Составлен план повышения квалификации работников |
| Проведение семинара-практикума для работников МБДОУ, подлежащих переходу на работу по профстандартам педагог (воспитатель), по изучению соответствующих профстандартов | План семинара практикума «Изучаем профстандарты» | Заведующий, воспитатель, | В течение 2017-2018 учебного года | Проведено 2 семинара-практикума «Изучаем профессиональный стандарт «Педагог» |
| Определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании работников МБДОУ, подлежащих переходу на работу по профстандартам, на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах | Составление перечня работников, которых необходимо направить на обучение, составление перспективного плана обучения. | Заведующий, воспитатель, | до 31.12.2017 года | Выявлена потребность в профессиональном обучении Ленхоевой С.С, обучение педагогом пройдено (январь 2018 года) |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту с целью соответствия профстандартам:   * Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель. Учитель) | Утверждение проектов должностных инструкций педагогов, подлежащих переходу на работу по профстандартам | Заведующий | До 31 мая 2018 года | Разработаны проекты должностных инструкций |

23.12.2019

Заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Жигжитова